## Feuil1
ID | Tâche | Sous-module | Assignée à | Statut | Priorité | Date début | Date fin | Problèmes rencontrés | Validation encadrant | Commentaires
TASK-001 | Écran de connexion (Login) | Authentification | Assiya | À faire | Haute | 2026-07-22 | 2026-07-24 |  | En attente
TASK-002 | Dashboard Admin (KPI + graphiques) | Dashboard | Aya | À faire | Haute | 2026-07-22 | 2026-07-25 |  | En attente | Chart.js
TASK-003 | Gestion des utilisateurs (CRUD) | Utilisateurs | Khadija | À faire | Haute | 2026-07-22 | 2026-07-26 |  | En attente | Ajout/Modif/Suppr
TASK-004 | Gestion des rôles & permissions | Rôles | Aya | À faire | Haute | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  | En attente | Matrice des permissions
TASK-005 | Gestion des établissements (cascade) | Établissements | Aya | À faire | Haute | 2026-07-23 | 2026-07-27 |  | En attente | Région/Province/Commune
TASK-006 | Gestion des missions d'installation | Missions | Aya | À faire | Haute | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | En attente | Ordre de mission PDF
TASK-007 | Suivi des interventions (supervision) | Interventions | Aya | À faire | Haute | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | En attente | Check-in/out + photos
TASK-008 | Gestion des matériels (CRUD + QR) | Matériels | Assiya | À faire | Moyenne | 2026-07-28 | 2026-08-01 |  | En attente | Kits VEX GO
TASK-009 | Navigation & Simulateur de trajet | Navigation | Assiya | À faire | Moyenne | 2026-07-25 | 2026-07-28 |  | En attente | Leaflet/OSM
TASK-010 | Assistant IA (RAG) | IA | Assiya | À faire | Haute | 2026-07-26 | 2026-07-30 |  | En attente | Ollama + pgvector
TASK-011 | Rapports & Exports (PDF/Excel) | Rapports | Khadija | À faire | Moyenne | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  | En attente | Export + envoi email
TASK-012 | Portail Client (ressources) | Portail | Khadija | À faire | Moyenne | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  | En attente | Upload vidéos/PDF
TASK-013 | Paramètres système | Système | Khadija | À faire | Basse | 2026-07-29 | 2026-08-01 |  | En attente | Logo, langue, logs
TASK-014 | Notifications (centre) | Notifications | Khadija | À faire | Basse | 2026-07-30 | 2026-08-01 |  | En attente | Marquer lu/répondre
TASK-015 | Gestion de stock (sorties/retours) | Stock | Khadija | À faire | Haute | 2026-07-26 | 2026-07-31 |  | En attente | Nouveau module
TASK-016 | Dashboard Gestionnaire de Stock | Stock | Khadija | À faire | Haute | 2026-07-28 | 2026-08-01 |  | En attente | 4e rôle
TASK-017 | Sécurité (JWT, BCrypt, audit) | Sécurité | Aya | À faire | Haute | 2026-07-23 | 2026-07-26 |  | En attente | Spring Security
TASK-018 | Sidebar dynamique (rôle) | UI | Assiya | À faire | Moyenne | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  | En attente | *ngIf permissions